## Cronograma
Cronograma de actividades
Actividades | Completadas |  | En curso | Vencidas |  | Avance global | Próximos 7 días
5 | 1 |  | 1 | 0 |  | 33% | 2
Completa los campos amarillos. Duración y días restantes se calculan automáticamente.
ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración | Prioridad | Estado | % Avance | Días restantes | Observaciones
A-001 | Definir alcance del proyecto | Ana | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-03T00:00:00.000Z | 3 | Alta | Completada | 100% |  | Aprobado por el equipo
A-002 | Preparar materiales | Luis | 2026-10-04T00:00:00.000Z | 2026-10-12T00:00:00.000Z | 9 | Media | En curso | 65% | 2 | Pendiente proveedor
A-003 | Revisión de calidad | Marta | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 5 | Alta | Pendiente | 0% | 7
A-004 | Entrega al cliente | Carlos | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 2026-10-20T00:00:00.000Z | 3 | Alta | Pendiente | 0% | 10 | Requiere acta
A-005 | Cierre y evaluación | Ana | 2026-10-21T00:00:00.000Z | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 3 | Baja | Pendiente | 0% | 13
Formulas:
Días restantes = IF(OR([Vencidas]="",[Próximos 7 días]="Completada"),"",[Vencidas]-TODAY())