## Gantt semanal
DIAGRAMA DE GANTT ¦ SEMANAL • 26 semanas
Planifica tareas, fechas, responsables y avances. Escribe solo en las celdas azul claro; el cronograma se actualiza automáticamente.
INICIO PROYECTO | 2026-10-19 |  | TAREAS | 12 |  | AVANCE MEDIO | 29.58% |  | ATRASADAS | 0
CRONOGRAMA EDITABLE · 30 FILAS DISPONIBLES | [8 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12
# | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | DÍAS | FIN AUTOMÁTICO | AVANCE | ESTADO AUTOMÁTICO | PRIORIDAD | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Definir alcance | Dirección | 2026-10-19 | 4 | 2026-10-22 | 100% | Finalizada | Alta | bar: 2026-10-19
2 | Reunión de inicio | Equipo | 2026-10-21 | 2 | 2026-10-22 | 100% | Finalizada | Alta | bar: 2026-10-19
3 | Levantamiento de requisitos | Análisis | 2026-10-22 | 8 | 2026-10-29 | 75% | Pendiente | Alta | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
4 | Arquitectura del proyecto | Tecnología | 2026-10-26 | 5 | 2026-10-30 | 50% | Pendiente | Alta | bar: 2026-10-26
5 | Diseño UX y prototipos | Diseño | 2026-10-30 | 10 | 2026-11-08 | 30% | Pendiente | Media | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
6 | Aprobación del diseño | Cliente | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 0% | Pendiente | Alta | bar: 2026-11-09
7 | Desarrollo fase 1 | Tecnología | 2026-11-13 | 15 | 2026-11-27 | 0% | Pendiente | Alta | bar: 2026-11-09 to 2026-11-23
8 | Desarrollo fase 2 | Tecnología | 2026-11-27 | 15 | 2026-12-11 | 0% | Pendiente | Alta | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
9 | Pruebas funcionales | QA | 2026-12-12 | 7 | 2026-12-18 | 0% | Pendiente | Media | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
10 | Revisión con cliente | Cliente | 2026-12-20 | 4 | 2026-12-23 | 0% | Pendiente | Media | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
11 | Ajustes finales | Equipo | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-28 | 0% | Pendiente | Media | bar: 2026-12-21 to 2026-12-28
12 | Entrega y lanzamiento | Dirección | 2027-01-01 | 2 | 2027-01-02 | 0% | Pendiente | Alta | bar: 2026-12-28
13 | [5 empty] | 0%
14 | [5 empty] | 0%
15 | [5 empty] | 0%
16 | [5 empty] | 0%
17 | [5 empty] | 0%
18 | [5 empty] | 0%
19 | [5 empty] | 0%
20 | [5 empty] | 0%
21 | [5 empty] | 0%
22 | [5 empty] | 0%
23 | [5 empty] | 0%
24 | [5 empty] | 0%
25 | [5 empty] | 0%
26 | [5 empty] | 0%
27 | [5 empty] | 0%
28 | [5 empty] | 0%
29 | [5 empty] | 0%
30 | [5 empty] | 0%
Formulas:
FIN AUTOMÁTICO = IF(OR([INICIO]="",[DÍAS]=""),"",[INICIO]+[DÍAS]-1)
ESTADO AUTOMÁTICO = IF([ACTIVIDAD]="","",IF([AVANCE]>=1,"Finalizada",IF(AND([FIN AUTOMÁTICO]<TODAY(),[FIN AUTOMÁTICO]<>""),"Atrasada",IF([INICIO]>TODAY(),"Pendiente","En curso"))))

## Indicadores
PANEL DE CONTROL ¦ PROYECTO
INDICADOR | VALOR | INTERPRETACIÓN | ORIGEN
Tareas registradas | 12 | Tareas con nombre registrado | 'Gantt semanal'!B10:B39
Avance promedio | 29.58% | Promedio simple de avance por tarea | 'Gantt semanal'!G10:G39
Atrasadas | 0 | Fecha final vencida y avance menor al 100 % | 'Gantt semanal'!H10:H39
Finalizadas | 2 | Tareas completadas | 'Gantt semanal'!H10:H39
En curso | 0 | Tareas ya iniciadas y sin terminar | 'Gantt semanal'!H10:H39
Pendientes | 10 | Tareas aún sin comenzar | 'Gantt semanal'!H10:H39
Alta prioridad | 8 | Tareas marcadas como altas | 'Gantt semanal'!I10:I39
RESUMEN DEL AVANCE
Tarea | Avance
Definir alcance | 100%
Reunión de inicio | 100%
Levantamiento de requisitos | 75%
Arquitectura del proyecto | 50%
Diseño UX y prototipos | 30%
Aprobación del diseño | 0%
Desarrollo fase 1 | 0%
Desarrollo fase 2 | 0%
Pruebas funcionales | 0%
Revisión con cliente | 0%
Ajustes finales | 0%
Entrega y lanzamiento | 0%
Los indicadores se actualizan al modificar fechas, duración y porcentaje de avance en la pestaña Gantt.

## Guía
GUÍA RÁPIDA · GANTT EN EXCEL
PASO | TEMA | INSTRUCCIONES
1 | Fecha de comienzo | Modifica B5 en la hoja Gantt; los encabezados del cronograma se recalculan.
2 | Actividades | Rellena las filas de la tabla con tarea, responsable, inicio y duración en días.
3 | Progreso | Escribe un porcentaje entre 0% y 100% en AVANCE. Verde = tramo completado; azul = planificado.
4 | Fin y estado | Las columnas FIN y ESTADO son automáticas. No sobrescribas sus fórmulas.
5 | Prioridad | Utiliza Alta, Media o Baja en la columna PRIORIDAD.
6 | Más tareas | Hay 30 filas preparadas. Puedes borrar los nombres ficticios y usar las filas libres.
7 | Planificación | El archivo no calcula dependencias ni redistribuye fechas automáticamente; los cambios de fechas se hacen en la tabla.
8 | Excel | Compatible con hojas XLSX modernas; en otras aplicaciones revisa el formato y las reglas condicionales.
9 | Impresión | Imprime el rango deseado en orientación horizontal; ajusta a varias hojas cuando sea necesario.
LEYENDA | ● Completado | ■ Planificado
Los datos son un ejemplo ficticio y pueden reemplazarse. No hay macros ni conexiones externas.